## 1
Nombre del Proyecto: Construcción de 3,000 ml de Línea de Conducción 1a. Etapa para la cabecera Municipal de Simojovel.
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E116-2017 | 172003-142 | 2017-10-30 | ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  | 61301 | 5514899.845 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 93.55 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
se contempla la primera etapa con el suministro e instalación de 3,000 ml de tubería de acero soldable de 12" de diámetro, que se conectará en esta fase a la línea de conducción existente para continuar con el servicio de agua a la cabecera, contará con 24 válvulas (8 de admisión y expulsión de aire, 8 de compuerta, 8 de seccionamiento tipo compuerta de FoFo), el suministro e instalación de 520 piezas de abrazadera tipo, omega de 12" x 1/4" de espesor y 130 cms. de desarrollo en apoyo de concreto. |  |  | SIMOJOVEL DE ALLENDE | 5832000 | LINEAS DE CONDUCCION 3,000 M VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION 08 PZA. VALVULAS DE COMPUERTAS 08 PZA | 10762 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 93.55 %

## 2
Nombre del Proyecto: Construcción de Captación, Línea de Conducción y Ampliación de la Red de Distribución 1a. Etapa (De dos Etapas) para la cabecera Municipal de Angel Albino Corzo.
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E120-2017 | 172002-147 | 2017-08-17 | CONSTRUCTORA DESARROLLO URBANO Y DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |  | 61301 | 4860000 | Avance Físico: 66% Avance Financiero: 100 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
El proyecto consiste en: -Ampliación de 29,343.84 ml de la red de distribución -Rehabilitación de 12,755.28 ml de red de distribución existente con tubería de 2 1/2" y tuberia de 3", en las vilaidades de la cabecera municipal de Ángel Albino Corzo |  |  | ÁNGEL ALBINO CORZO/JALTENANGO DE LA PAZ | 4860000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 29343.84 M REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 12755.28 M | 10427 | Avance Físico: 66% Avance Financiero: 100 %

## 3
Nombre del Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable a bombeo 1a. Etapa (De dos etapas) Consistente en Red de Distribución y Tomas domiciliarias en la comunidad de Veinte de Noviembre, municipio de Las Margaritas
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E114-2017 | 172101-104 | 2017-08-23 | ROBERTO HERNÁNDEZ RAMOS |  | 61301 | 2697884.135 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
Consiste en la construcción 14,786.58 ml red de distribución; que se conectará a la línea de conducción existente, que se abastece de un pozo profundo que funge como fuente de abastecimiento del tanque existente, para lo cual se instalará 380 tomas domiciliarias. |  |  | LAS MARGARITAS/20 DE NOVIEMBRE | 2860000 | RED DE DISTRIBUCION 14,786.58 TOMAS DOMICILIARIAS 380 | 2207 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %

## 4
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Carlos del municipio de Las Margaritas
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E115-2017 | 172102-105 | 2017-08-23 | ROBERTO HERNÁNDEZ RAMOS |  | 61301 | 347246.015 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
Construcción de sistema de agua potable por gravedad para la localidad de San Carlos, mediante la captación con caja colectora con canal de llamada, línea de conducción, tanque superficial de 10 M3 de capacidad, red de distribución y tomas domiciliarias, Las metas son las siguientes: * Construcción de 175.4 ml de línea de conducción. * Construcción de 1 tanque de almacenamiento superficial con una capacidad de 10 m3. * Construcción de 1,014.0 ml de red de distribución. * 28 tomas domiciliarias. |  |  | LAS MARGARITAS/SAN CARLOS | 359539 | CAPTACION 01 PIEZA LINEA DE CONDUCCION 175.4 ML. RED DE DISTRIBUCION 1014 ML TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 10 M3 01 PZA TOMAS DOMICILIARIAS 28 PIEZAS | 207 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %

## 5
Nombre del Proyecto: Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente,con remoción de nutrientes,consistente en obra civil,mecánica,eléctrica y líneas de interconexión para la Ciudad de Comitán de Dominguez (1a Etapa)
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E118-2017 | 172202-146 | 2017-08-17 | GRUPO CONSTRUCTOR CHIAPAS, S.A. DE C.V. |  | 61301 | 12804295 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
OBRA CIVIL CON EQUIPAMIENTO MECANICO: PRETRATAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO, ZONA DE CRIBADO Y OBRA CIVIL PARA DESARENADOR 01 PZA. CARCAMO DE NATAS Y LODOS PRIMARIOS, 01 PZA CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA PRIMARIA Y MEZCLADO 01 PZA CARCAMO DE BIOFILTRO Y EFLUENTE 01 PZA CARCAMO DE NATAS Y LODOS SECUNDARIOS 01 PZA CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA SECUNDARIA 01 PZA LINEAS DE INTERCONEXION: 2, 494.6 M SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA NECESARIA PARA INTERCONECTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASI EL PROCEDIMIENTO NECESARIO DESDE EL CONJUNTO DE PRETRATAMIENTO (CARCAMO PILITA, ZONA DE CRIBADO, DESARENADOR, SEDIMENTADOR PRIMARIO) HASTA EL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO ( ULTIMO PROCESO DE TRATAMIENTO) PARA POSTERIORMENTE CONCECTAR A LA LINEA DE EFLUENTE FINAL (CON TUBERIA DE PVC Y PIEZAS ESPECIALES). OBRA ELECTRICA: 01 LOTE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION – SUBESTACION ELECTRICA: CON TRANFORMADORES TIPO DISTRIBUCION DE 75 KVA. POSTES DE CONCRETO Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORECTO FUCIONAMIENTO. |  |  | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ/COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 13608000 | -OBRA CIVIL CON EQUIPAMIENTO MECANICO 01 PZA -CARCAMO DE NATAS Y LODOS PRIMARIOS 01 PZA -CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA PRIMARIA Y MEZCLADO 01 PZA -CARCAMO DE BIOFILTRO Y EFLUENTE 01 PZA -CARCAMO DE NATAS Y LODOS SECUNDARIOS 01 PZA -CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA SECUNDARIA 01 PZA -LINEAS DE INTERCONEXION: 2, 494.6 M -OBRA ELECTRICA: 01 LOTE | 97537 | Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100 %

## 6
Nombre del Proyecto: Construcción de Obra de Captación, Línea de Conducción y Cruces Especiales en la Cabecera Municipal de Villaflores
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CANCELADA | CANCELADA | CANCELADA | CANCELADA |  | CANCELADA | CANCELADA | Avance Físico: 0% Avance Financiero: 0 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CANCELADA |  |  | CANCELADA | CANCELADA | CANCELADA | CANCELADA | Avance Físico: 0% Avance Financiero: 0 %

## 7
Nombre del Proyecto: Modernización de la carretera: Ocozocoautla de Espinosa - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km- 71+700
Resultado del Fallo de la Adjudicación Directa No. 069, del día 29 de diciembre de 2017.
NO. LICITACIÓN | NO. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | PARTIDA | IMPORTE TOTAL | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E248-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E249-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E250-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E251-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E252-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E253-2017, LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-907077974-E254-2017 | 173001-001, 173002-002, 173003-003, 173004-004, 173005-005, 173006-006, 173007-007 | 2018-01-18 | HABITAT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA LAE, S.A. DE C.V., PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., ALZ CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., INGENIEROS CIVILES ALVAREZ KANTER, S.A. DE C.V., VICTALINO ESTRADA DICHI |  | 61501 | 197785373.49 | Avance Físico: 87.68% Avance Financiero: 91.96 %
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | MONTO PROGRAMADO | METAS | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
Modernización y ampliación de 14.75 kilómetros, en los siguentes subtramos: Km. 23+250 - Km. 26+000 Km. 26+000 - Km. 28+000 Km. 28+000 - Km. 30+000 Km. 30+000 - Km. 32+000 Km. 32+000 - Km. 34+500 Km. 34+500 - Km. 36+000 Km. 36+000 - Km. 38+000 Consistentes en ampliación de 7.00 metros a 12.00 metros de ancho de calzada, alojando dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.50 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.50 metros a cada lado, construcción de obras de drenaje (alcantarillas), Obras de drenaje Complementarias (cunetas, bordillo y lavaderos), Base hidráulica y base asfaltica, Carpeta asfáltica, Riego de sello, Colocación de Señalamiento Vertical y Horizontal (pintado de raya central y lateral; vialeta color ambar), Defensa Metálica. |  |  | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA/OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 201195466.14 | Modernización y ampliación de 14.75 kilómetros, en los siguentes subtramos: Km. 23+250 - Km. 26+000 Km. 26+000 - Km. 28+000 Km. 28+000 - Km. 30+000 Km. 30+000 - Km. 32+000 Km. 32+000 - Km. 34+500 Km. 34+500 - Km. 36+000 Km. 36+000 - Km. 38+000 | 92804 | Avance Físico: 87.68% Avance Financiero: 91.96 %
|  | 1 | 17114816.15 | 29290117.77 |  | 58.43% | 68% | 50%
|  | 2 | 30178973.79 | 30178973.79 | 33589066.44 | 100% | 95.12% | 70.55%
|  | 3 | 23538705.16 | 23899514.58 |  | 98.49% | 97.71% | 71.63%
|  | 4 | 23800551.26 | 23961522.91 |  | 99.33% | 92.84% | 86.82%
|  | 5 | 37460754.78 | 37571563.05 |  | 99.71% | 78.05% | 73.75%
|  | 6 | 26381969.04 | 28917682.2 |  | 91.23% | 85.06% | 64.69%
|  | 7 | 23417005.64 | 23965999.19 |  | 97.71% | 96.99% | 78.5%
|  | TOTAL | 181892775.82 | 197785373.49 | 91.96%
201195466.14
3410092.65